## Arkusz1
| Początek | Czas trwania
Spotkanie wstępne | 2007-04-09 | 1
Tworzenie ankiety | 2007-04-10 | 11
Drukowanie i wysyłanie | 2007-04-24 | 9
Otrzymywanie odpowiedzi | 2007-04-27 | 15
Wprowadzanie danych | 2007-04-27 | 18
Analiza danych | 2007-05-15 | 4
Pisanie raportu | 2007-05-21 | 12
Roznoszenie raportu | 2007-06-04 | 2
Zbieranie uwag | 2007-06-05 | 5
Finalizacja raportu | 2007-06-11 | 6
Przekazanie do zarządu | 2007-06-18 | 2
Zebranie zarządu | 2007-06-26 | 1