## Koszt zadan
Id | Nazwa_zadania | Procent_kosztów_zaplanowanych | Koszt_staly | Naliczanie_kosztu_stalego | Koszt_calkowity | Plan_bazowy | Odchylenie | Rzeczywisty | Pozostalo
0 | Zmiana lokalizacji | 89.021 | 4500 | Proporcjonalnie | 32209.22 | 30959.25 | 1249.97 | 27560.22 | 4649
1 | Start | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Poszukiwanie lokalu | 102.8696 | 200 | Proporcjonalnie | 4230 | 4112 | 118 | 4230 | 0
3 | Okreslenie potrzeb | 111.1111 | 120 | Proporcjonalnie | 1200 | 1080 | 120 | 1200 | 0
4 | Przygotowanie ogloszenia | 100 | 0 | Proporcjonalnie | 252 | 252 | 0 | 252 | 0
5 | Emisja ogloszenia | 92.5926 | -40 | Proporcjonalnie | 500 | 540 | -40 | 500 | 0
6 | Rozpatrywanie ofert | 101.927 | 0 | Proporcjonalnie | 2010 | 1972 | 38 | 2010 | 0
7 | Ocena ofert | 102.0518 | 150 | Proporcjonalnie | 1890 | 1852 | 38 | 1890 | 0
8 | Definiowanie kryteriów oceny | 92.5926 | -40 | Proporcjonalnie | 500 | 540 | -40 | 500 | 0
9 | Wpisywanie zgloszonych ofert | 114.1304 | 26 | Proporcjonalnie | 210 | 184 | 26 | 210 | 0
10 | Wizyty w lokalach | 107.4499 | 102 | Proporcjonalnie | 750 | 698 | 52 | 750 | 0
11 | Przypisywanie ocen | 100 | 0 | Proporcjonalnie | 280 | 280 | 0 | 280 | 0
12 | Spisanie i zebranie ocen | 100 | 0 | Proporcjonalnie | 120 | 120 | 0 | 120 | 0
13 | Wybór lokalu | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Wysylanie powiadomien o decyzji | 100 | 20 | Proporcjonalnie | 68 | 68 | 0 | 68 | 0
15 | Przygotowania do przeprowadzki | 93.223 | 1200 | Proporcjonalnie | 12787.22 | 12790 | -2.78 | 11923.22 | 864
16 | Opiniowanie umowy | 86.6667 | -20 | Proporcjonalnie | 130 | 150 | -20 | 130 | 0
17 | Podpisanie umowy | 120 | 40 | Proporcjonalnie | 240 | 200 | 40 | 240 | 0
18 | Wypowiedzenie umowy | 120 | 20 | Proporcjonalnie | 120 | 100 | 20 | 120 | 0
19 | Zdanie lokalu | 0 | 300 | Proporcjonalnie | 840 | 840 | 0 | 0 | 840
20 | Ustalenie terminu przeprowadzki | 111.1111 | 20 | Proporcjonalnie | 200 | 180 | 20 | 200 | 0
21 | Aranzacja wnetrz | 99.3796 | 755.22 | Proporcjonalnie | 10057.22 | 10120 | -62.78 | 10057.22 | 0
22 | Przeprowadzka | 82.1575 | 600 | Proporcjonalnie | 10692 | 9557.25 | 1134.75 | 7852 | 2840
23 | Poszukiwanie srodka transportu | 172.4138 | 104 | Proporcjonalnie | 200 | 116 | 84 | 200 | 0
24 | Odebranie lokalu | 100 | 0 | Proporcjonalnie | 920 | 920 | 0 | 920 | 0
25 | Pakowanie wyposazenia | 100 | 50 | Proporcjonalnie | 306 | 306 | 0 | 306 | 0
26 | Wynoszenie wyposazenia | 100 | 0 | Proporcjonalnie | 48 | 48 | 0 | 48 | 0
27 | Zaladunek | 150 | 0 | Proporcjonalnie | 180 | 120 | 60 | 180 | 0
28 | Transport | 120 | 0 | Proporcjonalnie | 6000 | 5000 | 1000 | 6000 | 0
29 | Wyladunek | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 24 | 24 | 0 | 0 | 24
30 | Wnoszenie wyposazenia | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 240 | 240 | 0 | 0 | 240
31 | Rozlokowanie sprzetu | 0 | 80 | Proporcjonalnie | 992 | 997 | -5 | 0 | 992
32 | Rozlokowanie wyposazenia | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 912 | 916.25 | -4.25 | 0 | 912
33 | Sprzatanie | 0 | 30 | Proporcjonalnie | 270 | 270 | 0 | 0 | 270
34 | Koniec | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Przygotowanie raportu | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Przygotowanie raportu 1 | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Przygotowanie raportu 2 | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Przygotowanie raportu 3 | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Przygotowanie raportu 4 | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Przygotowanie raportu 5 | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Przygotowanie raportu 6 | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Przygotowanie raportu 7 | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Przygotowanie raportu 8 | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Przygotowanie raportu 9 | 0 | 0 | Proporcjonalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Koszty zasobów
Id | Nazwa | Koszt | Koszt_rzeczywisty | Koszt_pozostaly
1 | Prezes | 2700 | 2300 | 400
2 | Asystentka prezesa | 1504 | 1424 | 80
3 | Grafik | 240 | 240 | 0
4 | Administrator budynku | 1458 | 1398 | 60
5 | Sekretarka | 528 | 528 | 0
6 | Prawnik | 150 | 150 | 0
7 | Firma architektoniczno budowlana | 8000 | 8000 | 0
8 | Pracownik pomocniczy | 1384 | 304 | 1080
9 | Firma transportowa | 6000 | 6000 | 0
10 | Informatyk | 640 | 0 | 640
11 | Elektryk | 320 | 0 | 320
12 | Komputer | 60 | 60 | 0
13 | Sprzataczka | 48 | 0 | 48
14 | Samochód | 0 | 0 | 0
15 | Paliwo | 0 | 0 | 0
16 | Modul ogloszeniowy cz-b | 540 | 540 | 0
17 | Pojemnik | 0 | 0 | 0
18 | Firma przeprowadzkowa | 420 | 180 | 240