## Tabela_zadan1
Id | Wskazniki | Nazwa_zadania | Cz_trw | Rozp | Zak | Poprzedniki | Nazwy_zasobów
0 |  | Impreza integracyjna | 27,5 dn | 2003-01-01 08:00 | 2003-02-06 12:00
1 |  | Start | 0 dn | 2003-01-01 08:00 | 2003-01-01 08:00
2 |  | Faza wstepna | 7,5 dn | 2003-01-02 08:00 | 2003-01-13 12:00
3 |  | Wyznaczenie osób odpowiedzialnych | 1 dzien | 2003-01-02 08:00 | 2003-01-02 16:00 | 1 | Prezes
4 |  | Ustalenie programu imprezy | 1 dzien | 2003-01-03 08:00 | 2003-01-03 16:00 | 3 | Prezes;Organizator
5 |  | Poszukiwanie zespolu muzycznego | 0,49 tyg. | 2003-01-06 08:00 | 2003-01-08 12:00 | 4 | Organizator;Sekretarka
6 |  | Wybór lokalizacji | 0,49 tyg. | 2003-01-08 12:00 | 2003-01-10 16:00 | 5RR | Organizator
7 |  | Ustalenie menu | 0,5 dn | 2003-01-13 08:00 | 2003-01-13 12:00 | 6 | Organizator
8 |  | Przygotowanie bezposrednie | 15,5 dn | 2003-01-13 12:00 | 2003-01-31 16:00
9 |  | Potwierdzenie lokalizacji i menu | 0,5 dn | 2003-01-13 12:00 | 2003-01-13 16:00 | 7 | Organizator
10 |  | Rozeslanie zaproszen | 5 dn | 2003-01-14 08:00 | 2003-01-18 16:00 | 5;9 | Sekretarka[50%];Papier[2 Ryza];Ksero[50%]
11 |  | Przyjmowanie potwierdzen | 1,95 tyg. | 2003-01-17 08:00 | 2003-01-29 16:00 | 10ZR-2 dn | Sekretarka[50%]
12 |  | Przyjecie lokalu | 3 godz. | 2003-01-31 13:00 | 2003-01-31 16:00 | 11 | Organizator;Prezes
13 |  | Impreza integracyjna | 1 dzien | 2003-02-01 08:00 | 2003-02-02 |  | Agencja ochrony
14 |  | Przywitanie | 0,5 godz. | 2003-02-01 08:00 | 2003-02-01 16:30 | 12;11 | Prezes[50%];Szampan[35 litr];Organizator[50%]
15 |  | Obiad | 1 godz. | 2003-02-01 16:30 | 2003-02-01 17:30 | 14 | Firma kateringowa
16 |  | Mecz pilki noznej | 2 godz. | 2003-02-01 17:30 | 2003-02-01 19:30 | 15 | Boisko
17 |  | Turniej kregli | 1,5 godz. | 2003-02-01 17:30 | 2003-02-01 19:00 | 15 | Centrum rekreacyjne
18 |  | Kielbaski i piwo | 3 godz. | 2003-02-01 19:30 | 2003-02-01 22:30 | 16;17 | Piwo[300 litr];Kielbaski[100 kg]
19 |  | Koncert | 1,5 godz. | 2003-02-01 22:30 | 2003-02-02 | 17;18 | Sala koncertowa;Zespól muzyczny
20 |  | Pokaz sztucznych ogni | 0,5 godz. | 2003-02-01 23:30 | 2003-02-02 | 19ZZ | Firma pirotechniczna
21 |  | Zakonczenie | 3,38 dn | 2003-02-03 09:00 | 2003-02-06 12:00
22 |  | Czynnosci porzadkowe | 1 dzien | 2003-02-03 09:00 | 2003-02-04 09:00 | 20;18 | Sprzataczka[200%]
23 |  | Ustalenie szkód | 1 dzien | 2003-02-03 09:00 | 2003-02-04 09:00 | 20 | Organizator
24 |  | Naprawa szkód | 1 dzien | 2003-02-05 09:00 | 2003-02-06 09:00 | 23ZR+1 dzien | Organizator
25 |  | Zdanie lokalu | 3 godz. | 2003-02-06 09:00 | 2003-02-06 12:00 | 24;22 | Prezes;Organizator
26 |  | Artykuly w gazetce zakladowej | 23 dn | 2003-01-06 08:00 | 2003-02-03 16:00
27 |  | Artykuly w gazetce zakladowej 1 | 1 dzien | 2003-01-06 08:00 | 2003-01-06 16:00
28 |  | Artykuly w gazetce zakladowej 2 | 1 dzien | 2003-01-20 08:00 | 2003-01-20 16:00
29 |  | Artykuly w gazetce zakladowej 3 | 1 dzien | 2003-02-03 08:00 | 2003-02-03 16:00
30 |  | Koniec | 0 dn | 2003-02-06 12:00 | 2003-02-06 12:00 | 25
31 |  | Zapoznanie sie ze specyfikacja | 1 dzien | 2003-02-06 12:00 | 2003-02-07 12:00 | 30