## Project Plan
ID | Activity | Duration | Depends on | Planned Completion Date | Planned Earned Value
| Start | 0 |  | 2013-01-28 | 0%
1 | Requirements | 15 |  | 2013-02-15 | 3.571%
2 | Architecture | 20 | 1 | 2013-03-15 | 8.333%
3 | Project Design | 20 | 2 | 2013-04-12 | 13.1%
22 | M0 | 0 | 3 | 2013-04-12 | 13.1%
6 | Logging | 15 | 22 | 2013-05-03 | 16.67%
8 | Pub/Sub | 5 | 6 | 2013-05-10 | 17.86%
7 | Security | 20 | 6 | 2013-05-31 | 22.62%
10 | Resource B | 15 | 8 | 2013-05-31 | 26.19%
23 | M1 | 0 | 7,8 | 2013-05-31 | 26.19%
13 | Resource Access C | 15 | 23 | 2013-06-21 | 29.76%
9 | Resource A | 20 | 10 | 2013-06-28 | 34.52%
12 | Resource Access B | 5 | 13 | 2013-06-28 | 35.71%
11 | Resource Access A | 10 | 9 | 2013-07-12 | 38.1%
15 | EngineB | 25 | 12 | 2013-08-02 | 44.05%
14 | EngineA | 20 | 12,11 | 2013-08-09 | 48.81%
16 | EngineC | 15 | 15 | 2013-08-23 | 52.38%
17 | ManagerA | 20 | 14 | 2013-09-06 | 57.14%
18 | ManagerB | 25 | 16 | 2013-09-27 | 63.1%
20 | Client App2 | 35 | 17 | 2013-10-25 | 71.43%
19 | Client App1 | 25 | 17,18 | 2013-11-01 | 77.38%
4 | Test Plan | 30 | 20 | 2013-12-06 | 84.52%
5 | Test Harness | 35 | 4 | 2014-01-24 | 92.86%
21 | System Testing | 30 | 5,19 | 2014-03-07 | 100%
| Total Planned Effort | 420
| Duration | 13.4333

## Staffing
Date | Project Manager | Product Manager | Architect | Developers | DevOps | Test Engineers | Testers | Cost (M/M) | Direct Cost
Start
2013-01-28 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
2013-02-15 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.8 | 0.6
2013-02-18 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.3 | 0.1
2013-03-15 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.83333
2013-03-18 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.3 | 0.1
2013-04-12 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.83333
2013-04-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.5 | 0.1
2013-05-03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 0.6
2013-05-06 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0.6 | 0.2
2013-05-10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0.8 | 0.26667
2013-05-13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0.6 | 0.2
2013-05-31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 3.6 | 1.2
2013-06-03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.2
2013-06-21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 4.2 | 1.2
2013-06-24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.2
2013-06-28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 0.93333 | 0.26667
2013-07-01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.2
2013-07-12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 2.5667 | 0.73333
2013-07-15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.2
2013-08-02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 4.2 | 1.2
2013-08-05 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.2
2013-08-09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 0.93333 | 0.26667
2013-08-12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.2
2013-08-23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 2.5667 | 0.73333
2013-08-26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.2
2013-09-06 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 2.5667 | 0.73333
2013-09-09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.2
2013-09-27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 4.2 | 1.2
2013-09-30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.2
2013-10-25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 5.8333 | 1.6667
2013-10-28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.2
2013-11-01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 0.93333 | 0.26667
2013-12-06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 7 | 1.1667
2013-12-09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.6 | 0.1
2014-01-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 9.2 | 1.5333
2014-01-23 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | -0.2 | -0.066667
2014-03-07 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 8.6 | 2.8667
[7 empty] | Total | 77.6333 | 20.9

## Summary
Overall
Cost in man months | 77.6333
Duration in months | 13.4333
Average staffing | 5.7792
Efficiency | 18.03%
Front End | 18.36%