## Project Plan
ID | Activity | Duration | Depends on | Planned Completion Date | Planned Earned Value
| Start | 0 |  | 2013-01-28 | 0%
1 | Requirements | 15 |  | 2013-02-15 | 3.571%
2 | Architecture | 20 | 1 | 2013-03-15 | 8.333%
3 | Project Design | 20 | 2 | 2013-04-12 | 13.1%
22 | M0 | 0 | 3 | 2013-04-12 | 13.1%
6 | Logging | 15 | 22 | 2013-05-03 | 16.67%
10 | Resource B | 15 | 22 | 2013-05-03 | 20.24%
8 | Pub/Sub | 5 | 6 | 2013-05-10 | 21.43%
4 | Test Plan | 30 | 22 | 2013-05-24 | 28.57%
7 | Security | 20 | 6 | 2013-05-31 | 33.33%
9 | Resource A | 20 | 22 | 2013-05-31 | 38.1%
23 | M1 | 0 | 7,8 | 2013-05-31 | 38.1%
12 | Resource Access B | 5 | 23,10 | 2013-06-07 | 39.29%
11 | Resource Access A | 10 | 23,9 | 2013-06-21 | 41.67%
13 | Resource Access C | 15 | 23 | 2013-06-21 | 45.24%
16 | EngineC | 15 | 23 | 2013-06-21 | 48.81%
5 | Test Harness | 35 | 4 | 2013-07-10 | 57.14%
14 | EngineA | 20 | 12,13 | 2013-07-19 | 61.9%
15 | EngineB | 25 | 12,13 | 2013-07-26 | 67.86%
17 | ManagerA | 20 | 11,14,15 | 2013-08-23 | 72.62%
18 | ManagerB | 25 | 15,16 | 2013-08-30 | 78.57%
19 | Client App1 | 25 | 17,18 | 2013-10-04 | 84.52%
20 | Client App2 | 35 | 17 | 2013-10-11 | 92.86%
21 | System Testing | 30 | 5,19,20 | 2013-11-22 | 100%
| Total Planned Effort | 420
| Duration | 9.9333

## Staffing
Date | Project Manager | Product Manager | Architect | Developers | DevOps | Test Engineers | Testers | Cost (M/M) | Direct Cost
Start
2013-01-28 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
2013-02-15 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.8 | 0.6
2013-02-18 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.3 | 0.1
2013-03-15 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.83333
2013-03-18 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.3 | 0.1
2013-04-12 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.83333
2013-04-15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 0.7 | 0.3 | 6
2013-05-03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 4.2 | 1.8 | 36
2013-05-06 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 0.8 | 0.4 | 9
2013-05-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 1.0667 | 0.53333 | 12
2013-05-24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 3.7333 | 1.8667 | 42
2013-05-27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 0.8 | 0.4 | 9
2013-05-31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 1.0667 | 0.53333 | 12
2013-06-03 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.4 | 9
2013-06-07 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.53333 | 12
2013-06-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.4 | 9
2013-06-21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.3 | 1.4667 | 33
2013-06-24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.3 | 6
2013-07-12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.8 | 1.8 | 36
2013-07-19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1.6333 | 0.46667 | 14
2013-07-26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1.6333 | 0.46667 | 14
2013-07-29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.2 | 6
2013-08-23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 5.8333 | 1.6667 | 50
2013-08-26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.2 | 6
2013-08-30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 0.93333 | 0.26667 | 8
2013-09-02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.2 | 6
2013-10-04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 7.4667 | 2.1333 | 64
2013-10-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.4 | 0.23333 | 7
2013-10-14 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 0.6 | 0.2
2013-11-22 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 7.8 | 2.6
[11 empty] | Average Devs: | 2.2682
[11 empty] | Average Staff | 6.1477 | 68.31%
[7 empty] | Total | 61.0667 | 21.8333

## Summary
Overall
Cost in man months | 61.0667
Duration in months | 9.9333
Average staffing | 6.1477
Efficiency | 22.93%
Front End | 24.83%

## Finance
Date | Program Manager | Product Manager | Architect | Developers | Build/CM | Test Engineers | Testers | Cost (M/M) | Direct Cost | Cost(%) | Direct Cost (%) | Sum Cost (M/M) | Sum Direct Cost
Start
2013-01-28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
2013-02-15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 2.948% | 2.748% | 1.8 | 0.6
2013-02-18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 3.439% | 3.206% | 2.1 | 0.7
2013-03-15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.83333 | 7.533% | 7.023% | 4.6 | 1.5333
2013-03-18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 8.024% | 7.481% | 4.9 | 1.6333
2013-04-12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.83333 | 12.12% | 11.3% | 7.4 | 2.4667
2013-04-15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 13.26% | 12.67% | 8.1 | 2.7667
2013-05-03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 1.8 | 20.14% | 20.92% | 12.3 | 4.5667
2013-05-06 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.4 | 21.45% | 22.75% | 13.1 | 4.9667
2013-05-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.0667 | 0.53333 | 23.2% | 25.19% | 14.1667 | 5.5
2013-05-24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.7333 | 1.8667 | 29.31% | 33.74% | 17.9 | 7.3667
2013-05-27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.4 | 30.62% | 35.57% | 18.7 | 7.7667
2013-05-31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.0667 | 0.53333 | 32.37% | 38.02% | 19.7667 | 8.3
2013-06-03 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.4 | 33.84% | 39.85% | 20.6667 | 8.7
2013-06-07 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.53333 | 35.81% | 42.29% | 21.8667 | 9.2333
2013-06-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.4 | 37.28% | 44.12% | 22.7667 | 9.6333
2013-06-21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.3 | 1.4667 | 42.69% | 50.84% | 26.0667 | 11.1
2013-06-24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.3 | 44% | 52.21% | 26.8667 | 11.4
2013-07-12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.8 | 1.8 | 51.86% | 60.46% | 31.6667 | 13.2
2013-07-19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.6333 | 0.46667 | 54.53% | 62.6% | 33.3 | 13.6667
2013-07-26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.6333 | 0.46667 | 57.21% | 64.73% | 34.9333 | 14.1333
2013-07-29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 0.2 | 58.35% | 65.65% | 35.6333 | 14.3333
2013-08-23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5.8333 | 1.6667 | 67.9% | 73.28% | 41.4667 | 16
2013-08-26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 0.2 | 69.05% | 74.2% | 42.1667 | 16.2
2013-08-30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.93333 | 0.26667 | 70.58% | 75.42% | 43.1 | 16.4667
2013-09-02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 0.2 | 71.72% | 76.34% | 43.8 | 16.6667
2013-10-04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7.4667 | 2.1333 | 83.95% | 86.11% | 51.2667 | 18.8
2013-10-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.4 | 0.23333 | 86.24% | 87.18% | 52.6667 | 19.0333
2013-10-14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.6 | 0.2 | 87.23% | 88.09% | 53.2667 | 19.2333
2013-11-22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.8 | 2.6 | 100% | 100% | 61.0667 | 21.8333
[7 empty] | Total | 61.0667 | 21.8333