## Project Plan
ID | Activity | Duration | Depends on | Planned Completion Date | Planned Earned Value
0 | Start | 0 |  | 2013-01-28 | 0%
1 | Requirements | 15 |  | 2013-02-15 | 3.513%
6 | Logging | 10 |  | 2013-03-01 | 5.855%
8 | Pub/Sub | 5 | 6 | 2013-03-08 | 7.026%
2 | Architecture | 20 | 1 | 2013-03-15 | 11.71%
7 | Security | 15 | 6 | 2013-03-22 | 15.22%
23 | M1 | 0 | 7,8 | 2013-03-22 | 15.22%
24 | Client App1 Design | 12 | 7 | 2013-04-05 | 18.03%
3 | Project Design | 20 | 2 | 2013-04-12 | 22.72%
22 | M0 | 0 | 3 | 2013-04-12 | 22.72%
25 | Client App2 Design | 15 | 8 | 2013-04-12 | 26.23%
13 | Resource Access C | 10 | 23 | 2013-04-26 | 28.57%
16 | EngineC | 10 | 23 | 2013-04-26 | 30.91%
10 | Resource B | 15 | 22 | 2013-05-03 | 34.43%
26 | ManagerA Simulator | 15 | 23 | 2013-05-03 | 37.94%
12 | Resource Access B | 5 | 10,23 | 2013-05-10 | 39.11%
27 | ManagerB Simulator | 20 | 23 | 2013-05-10 | 43.79%
4 | Test Plan | 30 | 22 | 2013-05-24 | 50.82%
14 | EngineA | 15 | 12,13 | 2013-05-31 | 54.33%
28 | Client App1 | 15 | 24,26,27 | 2013-05-31 | 57.85%
29 | Client App2 | 20 | 25,26 | 2013-05-31 | 62.53%
9 | Resource A | 20 | 22 | 2013-06-07 | 67.21%
15 | EngineB | 20 | 12,13 | 2013-06-07 | 71.9%
11 | Resource Access A | 10 | 9,23 | 2013-06-21 | 74.24%
18 | ManagerB | 20 | 15,16 | 2013-07-05 | 78.92%
5 | Test Harness | 35 | 4 | 2013-07-12 | 87.12%
17 | ManagerA | 15 | 14,15,11 | 2013-07-12 | 90.63%
19 | Client App1 Integration | 5 | 17,18,28 | 2013-07-19 | 91.8%
20 | Client App2 Integration | 5 | 17,29 | 2013-07-19 | 92.97%
21 | System Testing | 30 | 5,19,20 | 2013-08-30 | 100%
| Total Planned Effort | 427
| Duration | 7.1333
Task Name

## Staffing
Date | Project Manager | Product Manager | Architect | Developers | DevOps | Test Engineers | Testers | Cost (M/M) | Direct Cost
Start
2013-01-28 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
2013-02-15 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.8 | 0.6
2013-02-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.58 | 0.28 | 3
2013-03-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2.1267 | 1.0267 | 11
2013-03-04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0.76 | 0.46 | 6
2013-03-08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1.0133 | 0.61333 | 8
2013-03-15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1.7733 | 1.0733 | 14
2013-03-18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0.76 | 0.46 | 6
2013-03-22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1.0133 | 0.61333 | 8
2013-03-25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0.76 | 0.46 | 6
2013-04-05 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2.7867 | 1.6867 | 22
2013-04-12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1.7733 | 1.0733 | 14
2013-04-15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.26 | 0.76 | 15
2013-04-26 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4.62 | 2.7867 | 55
2013-05-03 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2.94 | 1.7733 | 35
2013-05-06 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.26 | 0.76 | 15
2013-05-10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.68 | 1.0133 | 20
2013-05-13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.26 | 0.76 | 15
2013-05-24 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4.62 | 2.7867 | 55
2013-05-27 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.26 | 0.76 | 15
2013-05-31 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.68 | 1.0133 | 20
2013-06-07 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2.94 | 1.7733 | 35
2013-06-10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.26 | 0.76 | 15
2013-06-21 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4.62 | 2.7867 | 55
2013-06-24 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.16 | 0.66 | 12
2013-07-05 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4.2533 | 2.42 | 44
2013-07-12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.7067 | 1.54 | 28
2013-07-15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 1.06 | 0.56 | 12
2013-07-19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 1.4133 | 0.74667 | 16
2013-07-22 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 0.6 | 0.2
2013-08-30 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 7.8 | 2.6 |  | Average Devs: | 3.7086
[11 empty] | Average Staff | 8.9075 | 80.98%
[7 empty] | Total | 63.54 | 34.8067
[11 empty] | Extra Cost | 0.8 | 1.6

## Summary
Overall
Cost in man months | 63.54
Duration in months | 7.1333
Average staffing | 8.9075
Efficiency | 22.4%
Front End: | N/A