## Project Plan
ID | Activity | Duration | Depends on | Planned Completion Date | Planned Earned Value
0 | Start | 0 |  | 2013-01-28 | 0%
1 | Requirements | 15 |  | 2013-02-15 | 3.797%
2 | Architecture | 20 | 1 | 2013-03-15 | 8.861%
3 | Project Design | 20 | 2 | 2013-04-12 | 13.92%
22 | M0 | 0 | 3 | 2013-04-12 | 13.92%
6 | Logging | 15 | 22 | 2013-05-03 | 17.72%
10 | Resource B | 15 | 22 | 2013-05-03 | 21.52%
8 | Pub/Sub | 5 | 6 | 2013-05-10 | 22.78%
4 | Test Plan | 30 | 22 | 2013-05-24 | 30.38%
7 | Security | 20 | 6 | 2013-05-31 | 35.44%
9 | Resource A | 20 | 22 | 2013-05-31 | 40.51%
23 | M1 | 0 | 7,8 | 2013-05-31 | 40.51%
12 | Resource Access B | 5 | 23,10 | 2013-06-07 | 41.77%
13 | Resource Access C | 10 | 23 | 2013-06-14 | 44.3%
11 | Resource Access A | 10 | 23,9 | 2013-06-21 | 46.84%
16 | EngineC | 15 | 23 | 2013-06-21 | 50.63%
5 | Test Harness | 35 | 4 | 2013-07-12 | 59.49%
15 | EngineB | 20 | 12,13 | 2013-07-12 | 64.56%
14 | EngineA | 20 | 12,13 | 2013-07-19 | 69.62%
17 | ManagerA | 15 | 11,14,15 | 2013-08-09 | 73.42%
18 | ManagerB | 25 | 15,16 | 2013-08-23 | 79.75%
20 | Client App2 | 25 | 17 | 2013-09-13 | 86.08%
19 | Client App1 | 25 | 17,18 | 2013-09-27 | 92.41%
21 | System Testing | 30 | 5,19,20 | 2013-11-08 | 100%
| Total Planned Effort | 395
| Duration | 9.4667

## Staffing
Date | Project Manager | Product Manager | Architect | Developers | DevOps | Test Engineers | Testers | Cost (M/M) | Direct Cost
Start
2013-01-28 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
2013-02-15 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.8 | 0.6
2013-02-18 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.3 | 0.1
2013-03-15 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.83333
2013-03-18 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.3 | 0.1
2013-04-12 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.83333
2013-04-15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 0.7 | 0.3
2013-05-03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 4.2 | 1.8
2013-05-06 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 0.88 | 0.48
2013-05-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 1.1733 | 0.64
2013-05-24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 4.1067 | 2.24
2013-05-27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 0.88 | 0.48
2013-05-31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 1.1733 | 0.64
2013-06-03 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.48
2013-06-07 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.3067 | 0.64
2013-06-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.48
2013-06-14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.3067 | 0.64
2013-06-17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.48
2013-06-21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.3067 | 0.64
2013-06-24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.88 | 0.38
2013-07-12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.28 | 2.28
2013-07-19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1.82 | 0.65333
2013-07-22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 0.78 | 0.28
2013-08-09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 4.68 | 1.68
2013-08-12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 0.78 | 0.28
2013-08-23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 2.86 | 1.0267
2013-08-26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 0.78 | 0.28
2013-09-13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 4.68 | 1.68
2013-09-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2.8 | 0.46667
2013-09-30 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 0.6 | 0.2
2013-11-08 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 7.8 | 2.6 | Extra Cost | 0.8
[7 empty] | Total | 61.1133 | 24.2133

## Summary
Overall
Cost in man months | 61.1133
Duration in months | 9.4667
Average staffing | 6.4556
Efficiency | 21.54%
Front End | 26.06%