## Project Plan
ID | Activity | Duration | Depends on | Planned Completion Date | Planned Earned Value
0 | Start | 0 |  | 2013-01-28 | 0%
1 | Requirements | 15 |  | 2013-02-15 | 4.11%
2 | Architecture | 20 | 1 | 2013-03-15 | 9.589%
3 | Project Design | 20 | 2 | 2013-04-12 | 15.07%
22 | M0 | 0 | 3 | 2013-04-12 | 15.07%
6 | Logging | 10 | 22 | 2013-04-26 | 17.81%
8 | Pub/Sub | 5 | 6 | 2013-05-03 | 19.18%
10 | Resource B | 15 | 22 | 2013-05-03 | 23.29%
7 | Security | 15 | 6 | 2013-05-17 | 27.4%
23 | M1 | 0 | 7,8 | 2013-05-17 | 27.4%
4 | Test Plan | 30 | 22 | 2013-05-24 | 35.62%
9 | Resource A | 20 | 22 | 2013-05-31 | 41.1%
13 | Resource Access C | 10 | 23 | 2013-05-31 | 43.84%
16 | EngineC | 10 | 23 | 2013-05-31 | 46.58%
12 | Resource Access B | 5 | 23,10 | 2013-06-07 | 47.95%
11 | Resource Access A | 10 | 23,9 | 2013-06-21 | 50.68%
14 | EngineA | 15 | 12,13 | 2013-06-28 | 54.79%
15 | EngineB | 20 | 12,13 | 2013-07-05 | 60.27%
5 | Test Harness | 35 | 4 | 2013-07-12 | 69.86%
17 | ManagerA | 15 | 11,14,15 | 2013-07-26 | 73.97%
18 | ManagerB | 20 | 15,16 | 2013-08-02 | 79.45%
19 | Client App1 | 20 | 17,18 | 2013-08-30 | 84.93%
20 | Client App2 | 25 | 17 | 2013-08-30 | 91.78%
21 | System Testing | 30 | 5,19,20 | 2013-10-11 | 100%
| Total Planned Effort | 365
| Duration | 8.5333

## Staffing
Date | Project Manager | Product Manager | Architect | Developers | DevOps | Test Engineers | Testers | Cost (M/M) | Direct Cost
Start
2013-01-28 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
2013-02-15 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.8 | 0.6
2013-02-18 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.3 | 0.1
2013-03-15 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.83333
2013-03-18 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.3 | 0.1
2013-04-12 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.83333
2013-04-15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 0.78 | 0.38 | 6
2013-04-26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2.86 | 1.3933 | 22
2013-04-29 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 0.96 | 0.56 | 9
2013-05-03 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 1.28 | 0.74667 | 12
2013-05-06 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 0.96 | 0.56 | 9
2013-05-17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 3.52 | 2.0533 | 33
2013-05-20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.06 | 0.56 | 9
2013-05-24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.4133 | 0.74667 | 12
2013-05-27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.06 | 0.56 | 9
2013-05-31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.4133 | 0.74667 | 12
2013-06-03 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.06 | 0.56 | 9
2013-06-07 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.4133 | 0.74667 | 12
2013-06-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.06 | 0.56 | 9
2013-06-21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.8867 | 2.0533 | 33
2013-06-28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.24 | 1.0733 | 14
2013-07-05 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.24 | 1.0733 | 14
2013-07-08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 0.46 | 6
2013-07-12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.28 | 0.61333 | 8
2013-07-26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 4.0133 | 1.68 | 28
2013-07-29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 0.86 | 0.36 | 6
2013-08-02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1.1467 | 0.48 | 8
2013-08-05 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 0.86 | 0.36 | 6
2013-08-30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 7.1667 | 3 | 50
2013-09-02 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 0.6 | 0.2
2013-10-11 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 7.8 | 2.6 |  | Extra Cost | 0.8
[11 empty] | Average devs | 2.4526
[7 empty] | Total | 59.2933 | 26.5933

## Summary
Overall
Cost in man months | 59.2933
Duration in months | 8.5333
Average staffing | 6.9484
Efficiency | 20.52%
Front End | 28.91%