## Project Plan
ID | Activity | Duration | Depends on | Planned Completion Date | Planned Earned Value
| Start | 0 |  | 2013-01-28 | 0%
1 | Requirements | 15 |  | 2013-02-15 | 3.571%
2 | Architecture | 20 | 1 | 2013-03-15 | 8.333%
3 | Project Design | 20 | 2 | 2013-04-12 | 13.1%
22 | M0 | 0 | 3 | 2013-04-12 | 13.1%
6 | Logging | 15 | 22 | 2013-05-03 | 16.67%
10 | Resource B | 15 | 22 | 2013-05-03 | 20.24%
8 | Pub/Sub | 5 | 6 | 2013-05-10 | 21.43%
7 | Security | 20 | 6 | 2013-05-31 | 26.19%
9 | Resource A | 20 | 22 | 2013-05-31 | 30.95%
23 | M1 | 0 | 7,8 | 2013-05-31 | 30.95%
12 | Resource Access B | 5 | 23,10 | 2013-06-07 | 32.14%
11 | Resource Access A | 10 | 23,9 | 2013-06-21 | 34.52%
13 | Resource Access C | 15 | 23 | 2013-06-21 | 38.1%
16 | EngineC | 15 | 23 | 2013-06-21 | 41.67%
14 | EngineA | 20 | 12,13 | 2013-07-19 | 46.43%
15 | EngineB | 25 | 12,13 | 2013-07-26 | 52.38%
4 | Test Plan | 30 | 22 | 2013-08-02 | 59.52%
17 | ManagerA | 20 | 11,14,15 | 2013-08-23 | 64.29%
18 | ManagerB | 25 | 15,16 | 2013-08-30 | 70.24%
5 | Test Harness | 35 | 4 | 2013-09-20 | 78.57%
19 | Client App1 | 25 | 17,18 | 2013-10-04 | 84.52%
20 | Client App2 | 35 | 17 | 2013-10-11 | 92.86%
21 | System Testing | 30 | 5,19,20 | 2013-11-22 | 100%
| Total Planned Effort | 420
| Duration | 9.9333

## Staffing
Date | Project Manager | Product Manager | Architect | Developers | DevOps | Test Engineers | Testers | Cost (M/M)
Start
2013-01-28 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
2013-02-15 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.8
2013-02-18 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.3
2013-03-15 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.5
2013-03-18 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.3
2013-04-12 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.5
2013-04-15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0.6
2013-05-03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 3.6
2013-05-06 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 0.7
2013-05-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 0.93333
2013-05-31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 4.9
2013-06-03 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 0.8
2013-06-07 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 1.0667
2013-06-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 0.8
2013-06-21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 2.9333
2013-06-24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 0.8
2013-07-19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 6.6667
2013-07-26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 1.8667
2013-07-29 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 0.8
2013-08-02 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 1.0667
2013-08-05 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 0.8
2013-08-23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 4.8
2013-08-26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 0.8
2013-08-30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 1.0667
2013-09-02 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 0.8
2013-09-20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 4.8
2013-10-04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 3.2667
2013-10-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1.4
2013-10-14 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 0.6
2013-11-22 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 7.8
[7 empty] | Total | 61.0667

## Summary
Overall
Cost in man months | 61.0667
Duration in months | 9.9333
Average staffing | 6.1477
Efficiency | 22.93%
Front End | 24.83%